## Página1
Tarefas | Data inicial | Data Entrega | Status | Observações | Reuniões
Revisão bibliográfica e levantamento de Datasets | 2026-05-07 | 2026-07-12 | Pendente |  | Data | Hora
Levantamento e leitura de trabalhos relacionados | 2026-05-10 | 2026-07-12 | Pendente |  | 2026-05-07 | 0.60417
Escrita da Introdução do TCC | 2026-05-20 | 2026-06-25 | Pendente
Escrita da Fundamentação Teórica | 2026-06-01 | 2026-07-12 | Pendente
Escrita da seção de Trabalhos Relacionados | 2026-06-10 | 2026-07-12 | Pendente
Planejamento do sistema e definição da metodologia | 2026-06-10 | 2026-07-12 | Pendente
Preparação dos slides do TCC I | 2026-07-13 | 2026-07-16 | Pendente
Ensaios e ajustes da apresentação | 2026-07-17 | 2026-07-20 | Pendente
Apresentação do TCC I | 2026-07-21 | 2026-07-22 | Pendente
Desenvolvimento e implementação da aplicação | 2026-07-01 | 2026-10-31 | Pendente
Testes funcionais e validação experimental | 2026-10-15 | 2026-11-10 | Pendente
Escrita da Metodologia | 2026-08-15 | 2026-09-20 | Pendente
Escrita do capítulo de Desenvolvimento | 2026-09-01 | 2026-10-31 | Pendente
Escrita dos Resultados e Discussões | 2026-11-01 | 2026-11-20 | Pendente
Escrita do Resumo, Conclusão e Trabalhos Futuros | 2026-11-15 | 2026-11-25 | Pendente
Revisão geral, correções e formatação final | 2026-11-20 | 2026-12-01 | Pendente
Versão final da monografia concluída | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Pendente
Preparação da apresentação final do TCC II | 2026-12-02 | 2026-12-08 | Pendente
Ensaios e ajustes da apresentação | 2026-12-09 | 2026-12-14 | Pendente
Apresentação Final do TCC II | 2026-12-15 | 2026-12-20 | Pendente